## Tabelle1
TNT |  | Anzahl Mitarbeiter: | 3
Hauptaktivität | Nr. | Teilaktivität | Geschätzer Aufwand (SOLL) [Stunden] | Aufwand +Pufferzeit +Overhead (gerundet .5) | Effektiver Aufwand (IST) | Aufwand-differenz (SOLL-IST) | Dauer (SOLL) [Tage] | Start- datum (IST) | Enddatum (IST)
Projektumriss | 1 | Projektplan | 4 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1.8333 | 2018-08-21 | 2018-09-25
| 2 | Pflichtenheft | 8 | 10.5 | 8 | 4 | 3.5 | 2018-08-21 | 2018-09-18
Konzept | 3 | Fachliche Spezifikationen | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 1.8333 | 2018-11-11 | 2019-01-08
| 4 | Technische Spezifikation | 4 | 5.5 | 4 | 7 | 1.8333 | 2018-11-11 | 2019-01-08
| 5 | GUI Layout | 6 | 8 | 5.5 | 9.5 | 2.6667 | 2018-11-11 | 2019-01-08
| 6 | Datenbank Layout | 4 | 5.5 | 7 | 8 | 1.8333 | 2018-11-11 | 2019-01-08
| 7 | MVC Layout | 4 | 5.5 | 3.5 | 10 | 1.8333 | 2018-11-11 | 2019-01-08
Realisierung | 8 | Umsetzung Datenbank Model | 2 | 2.5 | 3 | 9.5 | 0.83333 | 2019-01-15 | 2019-01-15
| 9 | Datenbank API Services | 8 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 3.5 | 2019-02-19 | 2019-03-26
| 10 | Umsetzung GUI | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 3.5 | 2019-02-19 | 2019-03-05
| 11 | Umsetzung Navigation | 4 | 5.5 |  |  | 1.8333 | 2019-02-26
| 12 | Umsetzung Formular | 6 | 8 |  |  | 2.6667
| 13 | Umsetzung Übersicht | 6 | 8 |  |  | 2.6667
| 14 | Umsetzung Logs | 6 | 8 |  |  | 2.6667
| 15 | Extended Login | 10 | 13 |  |  | 4.3333
| 16 | Test Cases schreiben | 8 | 10.5 |  |  | 3.5
Systemtest | 17 | DaU Testing | 4 | 5.5 |  |  | 1.8333
| 18 | TestCases durchführen | 4 | 5.5 |  |  | 1.8333
| 19 | Testbericht erstellen | 4 | 5.5 |  |  | 1.8333
|  | Total | 104 | 139 | 59 |  | 46.3333