## Tabelle1
Projektjournal TNT
Total Aufwand in Stunden: |  | 19.5
Datum | Aufwand [min] | Namen | Aktivität | Beschreibung der Aktivität | Diskussion (Probleme, Reflektion)
2018-08-21 | 270 | Elias,Nico,Tim | Vorbesprechung | Wir ein Team gebildet und direkt die verschiedenen Möglichkeiten und Technologien und Arten des Projektes durchgegangen. Wir haben disskutiert ob wir uns auf Angular im Frontend und Java Spring im Backend festsetzen wollen. Dies haben wir jedoch wieder verworfen und uns auf die Technologie PHP Laravel festgelegt. Wir haben uns schon Ziele für die nächste Woche gesetzt und einen temporären Zeitplan entwickelt. | Wir wurden uns nicht direkt einig über die Technologie die wir wählen wollen. Zudem mussten wir immer wieder die Applikation selber überdenken, da diese meistens den Rahmen sprengen würden.
2018-08-28 | 20 | Elias | Git Repo erstellen | Ich habe auf GitHub ein Repository für unser Projekt erstellt und direkt den Link des Repos an Herr Daniel Mosimann per Mail gesendet. | -
2018-08-28 | 180 | Tim, Nico | Anforderungen an das Programm | Wir legten uns auf eine Crud Applikation mit Forum Funktion fest. Das Forum wird auf Laravel PHP aufbauen. | Wir hatten verschiedene Ansätze über die Funktionalitäten der Applikation, sowie deren Aufbau.
2018-08-28 | 70 | Elias | Auftrag untersuchung | Ich habe den Auftrag nochmals durchgelesen und die anderen über mögliche Problemene die auftreten können aufgeklärt, sowie das Arbeitsjournal nachgetragen. | Ich musste die anderen davon überzeugen, den Rahmen der Applikation nicht zu sprengen, sodass wir genügend Zeit auch noch für die Dokumentation haben werden.
2018-09-04 | 270 | Elias,Nico,Tim | Projekt beginn | Heute haben wir mit einigen Arbeiten am Pflichtenheft begonnen. Zudem haben wir fest definiert, was unsere Applikation erfüllen soll. | Die Arbeit ging schleppend voran und wir haben nicht das Ziel erreicht, dass wir erreichen wollen.
2018-09-11 | 125 | Nico, Tim | Pflichtenheft | Nico und Tim hat die erste Version des Pflichtenhefts erarbeitet. | Uneinigkeiten bei den Anforderungen am Pflichtenheft. Überarbeitung nötig.
2018-09-11 | 90 | Elias | Daten definieren | Elias hat definiert was für Daten wir abspeichern werden. | Die Arbeit ging relativ schnell voran.
2018-09-11 | 45 | Nico | Disskussion | Nico besprach mit Herr Daniel Mosimann etwas. | Wir wissen nicht was.
2018-09-11 | 10 | Tim | Disskussion | Tim besprach mit Herr Daniel Mosimann etwas. | Wir wissen nicht was.
2018-09-18 | 90 | Tim, Nico | Disskussion | Nico und Tim besprachem mit Herr Daniel Mosimann etwas. | Ich weiss nicht was.