## Projektplaner
Zeitplan TNT
[5 empty] | 3 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan)
AKTIVITÄT | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | ZEITRÄUME
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Projektplan | 1 | 5.5 | 1 | 2
Pflichtenheft | 1 | 8 | 1 | 4
Fachliche Spez. | 6 | 2
Techn. Spez. | 6 | 2
Gui Layout | 8 | 4
DB Layout | 8 | 2
MVC Layout | 8 | 2
U. DB Model | 12 | 3
DB API | 12 | 4
U. GUI | 12 | 8
U. Navigation | 12 | 4
U. Formular | 12 | 6
U. Übersicht | 12 | 6
U. Logs | 15 | 4
Extended Login | 15 | 5
Test Class | 15 | 6
DaU Testing | 22 | 4
Test Cases | 22 | 4
Testbericht | 22 | 4