## Tabelle1
Projektjournal TNT
Total Aufwand in Stunden: |  | 98.1667
Datum | Aufwand [min] | Namen | Aktivität | Beschreibung der Aktivität | Diskussion (Probleme, Reflektion)
2018-08-21 | 270 | Elias,Nico,Tim | Vorbesprechung | Wir ein Team gebildet und direkt die verschiedenen Möglichkeiten und Technologien und Arten des Projektes durchgegangen. Wir haben disskutiert ob wir uns auf Angular im Frontend und Java Spring im Backend festsetzen wollen. Dies haben wir jedoch wieder verworfen und uns auf die Technologie PHP Laravel festgelegt. Wir haben uns schon Ziele für die nächste Woche gesetzt und einen temporären Zeitplan entwickelt. | Wir wurden uns nicht direkt einig über die Technologie die wir wählen wollen. Zudem mussten wir immer wieder die Applikation selber überdenken, da diese meistens den Rahmen sprengen würden.
2018-08-28 | 20 | Elias | Git Repo erstellen | Ich habe auf GitHub ein Repository für unser Projekt erstellt und direkt den Link des Repos an Herr Daniel Mosimann per Mail gesendet. | -
2018-08-28 | 180 | Tim, Nico | Anforderungen an das Programm | Wir legten uns auf eine Crud Applikation mit Forum Funktion fest. Das Forum wird auf Laravel PHP aufbauen. | Wir hatten verschiedene Ansätze über die Funktionalitäten der Applikation, sowie deren Aufbau.
2018-08-28 | 70 | Elias | Auftrag untersuchung | Ich habe den Auftrag nochmals durchgelesen und die anderen über mögliche Problemene die auftreten können aufgeklärt, sowie das Arbeitsjournal nachgetragen. | Ich musste die anderen davon überzeugen, den Rahmen der Applikation nicht zu sprengen, sodass wir genügend Zeit auch noch für die Dokumentation haben werden.
2018-09-04 | 270 | Elias,Nico,Tim | Projekt beginn | Heute haben wir mit einigen Arbeiten am Pflichtenheft begonnen. Zudem haben wir fest definiert, was unsere Applikation erfüllen soll. | Die Arbeit ging schleppend voran und wir haben nicht das Ziel erreicht, dass wir erreichen wollen.
2018-09-11 | 125 | Nico, Tim | Pflichtenheft | Nico und Tim hat die erste Version des Pflichtenhefts erarbeitet. | Uneinigkeiten bei den Anforderungen am Pflichtenheft. Überarbeitung nötig.
2018-09-11 | 90 | Elias | Daten definieren | Elias hat definiert was für Daten wir abspeichern werden. | Die Arbeit ging relativ schnell voran.
2018-09-11 | 45 | Nico | Disskussion | Nico besprach mit Herr Daniel Mosimann etwas. | Wir wissen nicht was.
2018-09-11 | 10 | Tim | Disskussion | Tim besprach mit Herr Daniel Mosimann etwas. | Wir wissen nicht was.
2018-09-18 | 90 | Elias, Tim | Entwicklung Arbeitsplan | Elias und Tim haben den Arbeitsplan entiwickelt. | Elias und Tim musste einschätzen, wie lange die Aufgaben dauern werden. Dies war nicht ganz einfach und brauchte viele Besprechungen.
2018-09-18 | 45 | Nico | Nico | Nico hat viele Fortschritte im Pflichtenheft gemacht und kann diese noch mit wenig Nachbesserung abgeben.
2018-09-25 | 90 | Tim | Arbeitsplan | Tim hat den Arbeitsplan noch realisiert. Dies haben wir in einem Gant-Diagram umgesetzt. Tim konnte schon die ersten beiden Einträge einbauen. | Tim konnte den Arbeitsplan an den Zeitplan anlehnen, somit war dies keine grosse Arbeit. Jedoch hat das Diagramm zuerst die Daten uns nicht so angzeigt, wie wir möchten.
2018-09-25 | 90 | Elias | Projektplan | Elias hat den Projektplan realisiert. Elias konnte den Zeitplan schon in das Projekt integrieren, jedoch musste Tim zuerst den Arbeitsplan fertigstellen. | Ging gut und schnell voran, sobald Elias den Arbeitsplan von Tim hatte.
2018-10-30 | 90 | Elias | Zeitplan / arbeitsplan überarbeiten | Elias hat den Projektplan auf Feedback von Herr Mosimann angepasst. | Musste Zeiten überdenken. Vielleicht muss ich diesen noch anpassen.
2018-10-30 | 180 | Tim, Nico | Konzept begonnen | Tim und Nico haben mit dem Konzept begonnen. | Zuerst einige Unklarheiten, die nach Absprache im Team aus dem Weg geräumt werden konnten.
2018-11-06 | 270 | Elias, Tim, Nico | Konzept weiterarbeiten | Heute haben wir intensiv am Konzept weitergearbeitet. Wir konnten die Struktur beenden.
2018-11-09 | 200 | Elias, Nico | Konzept abschliessen | Heute konnten wir das Konzept fertig abschliessen. Zudem haben wir alle Dokumente auf den neusten Stand gebracht. | Es gab noch einige Unklarheiten beim Inhalt des Konzeptes. Jedoch konnte wir anhand der Aufgabestellung diese aus dem Weg räumen.
2018-11-13 | 270 | Elias,Tim,Nico | Detailspezifikationen beginnen | Heute haben wir mit den Detailspezifikationen begonnen. Wir konnte schon einige Anforderungen festhalten. | -
2018-11-20 | 270 | Elias,Tim,Nico | Detailspezifikationen weiterführen | Heute haben wir weiter an den Detailspezifikationen gearbeitet. | -
2018-11-27 | 270 | Elias, Tim, Nico | Detailspezifikationen weiterführen | Programmaufbau besprochen, einzelne Use-Cases definiert. | Heute schleichend voran, da noch einige Punkte zuerst abgeklärt werden müssten. Jedoch konnten wir auch die Arbeitsaufteilung der Realisierung absprechen.
2018-12-04 | 270 | Elias, Tim, Nico | Detailspezifikation weiterführen | Weitere Use-Cases definiert | -
2018-12-11 | 270 | Elias, Tim, Nico | Detailspezifikation weiterführen | Datenbanklayout definiert | -
2018-12-18 | 270 | Elias, Tim, Nico | Detailspezifikation weiterführen | GUI Design erstellt | -
2019-01-08 | 270 | Elias, Tim, Nico | Detailspezifikation weiterführen | Dokument fertigstellen.
2019-01-15 | 270 | Elias, Tim, Nico | Realisation gegplant | Wir haben die Arbeitschritte unter uns aufgeteilt und das Datenbank-Modell umgesetzt. | Zuerst gab es Unstimmigkeiten bezüglech, wer welche Arbeitsteile übernehmen muss. Jedoch konnten wir uns einigen.
2019-02-19 | 270 | Elias, Tim, Nico | Realisation begonnen | Heute haben wir mit dem GUI begonnen. Zudem haben wir mit der Umsetzung der Navigation begonnen. | -
2019-02-21 | 300 | Elias, Nico | GUI und Datenbank API Service weiterführen | Nico und Elias haben in der Freizeit weiter am GUI und an den Datenbank API Services weitergearbeitet. | Elias hatte zuerst Schwierigkeiten, da dieser sich nicht mit Laravel auskennt. Nico konnte Elias dabei noch weiterhelfen.
2019-02-26 | 270 | Elias, Nico, Tim | GUI und Datenbank API Service abschliessen. | Heute konnte Nico das GUI und die Datenbank API Service abschliessen. Zudem haben wir noch die Arbeitsaufteilung der Umsetzung der Navigation vollzogen | Durch Nico konnte Elias und Tim noch einiges über PHP Laravel lernen.
2019-03-12 | 155 | Elias, Nico, Tim | Administratives nachführen | Heute konnten wir, wegen eines Wegfallens durch Tim und Nico, nicht weiter an der Realisation arbeiten. Elias hat einige administrative Arbeiten, wie den Zeitplan und das Arbeitsjournal, nachführen können. | Der Wegfall von Tim und Nico, könnte dafür sorgen, dass dies erst nächste Woche aufarbeiten können. Dies Verschiebt unsere Planung, fällt jedoch nicht sehr gravierend auf.
2019-03-19 | 180 | Tim, Elias | Add design to Website | Wir designten unsere Website, damit sie schön aussieht. | Da Nico nicht da war fehlte uns das technische know-how um gross an der Logik weiter zu arbeiten.
2019-04-02 | 180 | Nico, Tim, Elias | Add Logik zum Forum, Test-Cases beschreiben | Wir fingen an erste Test-Cases zu beschreiben und diese sogleich zu testen. Zusätzlich hat Nico und Elias die Kommentarfunktion unseres Forum eingefügt. | -
2019-04-23 | 120 | Tim, Elias | Abschied von Nico, Realisierung Test-Konzept | Wir nahmen Abschied von unserem langjährigen Team-Kamerad Nico Schönbächler R.I.P. Ausserdem fiengen wir mit dem Test-Konzept für unsere Applikation an und definierten erste Testfälle | Der Abschied von Nico war hart und schmerzvoll, die Konzentration auf das wesentliche wurde durch die anhaltende Trauer beeinträchtigt.
2019-04-30 | 120 | Tim, Elias | Projekt aufsetzen, Fertigstellung Testkonzept | Das Projekt wurde aufgesetzt und die Test wurden angewendet. Das Testkonzept wurde fertig gestellt. | Leichte Fingerverstauchung durch das viele tippen.